## Feuille1
USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH
STORIES CONCERNANT l'API PUBLIQUE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI | Réalisé | Auteur
1 | 1 | catégorie / id | Obtenir la description d'une catégorie | 2 | GET | /categories/{id} | 1 | Baptiste
2 | 1 | collection de catégories | Obtenir la liste des catégories de sandwich | 2 | GET | /categoires | 1 | Baptiste
3 | 1 | liste des sandwichs disponibles | Obtenir la liste des sandwichs du catalogue | 2 | GET | /sandwichs | 1 | Baptiste
4 | 1 | un sandwich | Obtenir la description d'un sandwich | 2 | GET | /sandwichs/{id} | 1 | Baptiste
5 | 1 | sandwich par catégorie | obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie | 3 | GET | /categories/{id}/sandwich | 1 | Baptiste
6 | 1 | filtrage des sandwichs | Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et l'image | 3 | GET | /sandwichs/?t=baguette&img=1 | 1 | Baptiste
7 | 1 | pagination des sanwichs | Obtenir la liste des sandwichs avec pagination | 3 | GET | /sandwichs/?page=1&size=10 | 1 | Baptiste
8 | 1 | un sandwich complet | Obtenir la description détaillée d'un sandwich avec les tailles, prix et catégories du sandwich sous forme de liste imbriquée | 3 | GET | /sandwichs/{id} | 1 | Baptiste
9 | 1 | créer une commande | créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure) et les coordonnées du client sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande | 4 | POST | /commandes | 1 | Baptiste/Islam
10 | 1 | ajouter sandwich | ajouter un sandwich à une commande existante – en accord avec l'état de la commande – transmet les id de sandwich et taille et la quantité | 6 | POST | /commandes/{id}/sandwich?token={token} | 1 | Baptiste/Islam
11 | 1 | Modifier une commande | modifier une commande existante : date de livraison | 4 | PUT | /commandes/{id} | 1 | Daniel/Mohammed/Baptiste/Islam
12 | 1 | Payer une commande | payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration) | 3 | POST | /commandes/{id}/paiement?token={token} | 1 | Baptiste/Islam
13 | 1 | état de la commande | obtenir la commande pour suivre son état | 2 | GET | /commandes/{id}?token={token} | 1 | Baptiste/Islam
14 | 2 | supprimer sandwich | supprimer un sandwich dans une commande | 3 | DELETE |  | 0
15 | 2 | modifier un item d'une commande (sandwich, taille, quantité) | modifier 1 élément d'une commande, en accord avec l'état de la commande. | 3 | PUT |  | 0
16 | 2 | obtenir une facture | Obtenir une facture pour une commande payée | 4 | GET |  | 0
STORIES CONCERNANT l'API PRIVEE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
101 | 1 | liste des commandes | liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes | 3 | GET | /commandes | 1 | Mohammed
102 | 1 | détail d'une commande | accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items, les noms des sandwichs et leur taille sous la forme de ressources imbriqués | 3 | GET | /commandes/{id} | 1 | Mohammed
103 | 1 | changement d'état d'une commande | changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition | 3 | PUT | /commandes/{id}/edit_state | 1 | Mohammed
STORIES CONCERNANT LA GESTION DE LA CARTE DE FIDELITE
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
200 | 1 | s'authentifier pour utiliser sa carte | authentification http basic, retourne un token jwt | 5 | GET | /cartes/{id}/auth | 1 | Baptiste/Islam/Mohammed
201 | 1 | accéder à sa carte de fidélité : montant + réduction | Accès à une carte : le token jwt est nécessaire | 5 | GET | /cartes/{id} | 1 | Baptiste/Islam/Mohammed
203 | 1 | paiement fidélisé | payer une commande en utilisant la carte : le montant est crédité sur la carte, on peut utiliser la réduction issue de la carte de fidélité – le montant cumulé est remis à 0 – le token jwt est nécessaire | 6 | POST | /cartes/{id}/paiement | 1 | Baptiste/Islam
204 | 3 | créer sa carte de fidélité | créer une carte de fidélité – retourne un identifiant de carte | 4 | POST | /carte | 1 | Daniel /Baptiste/Islam
STORIES CONCERNANT LE BACKEND DE GESTION
n° | priorité | nom | description | points | Methode HTTP | URI
301 | 1 | lister les sandwichs | lister les sandwichs disponibles par catégories | 3 | GET | /liste | 1 | Baptiste/Islam
302 | 2 | supprimer un sandwich | supprimer 1 sandwich dans la liste | 4
303 | 1 | ajouter un sandwich | ajouter un sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le token csrf – gérer les tailles et prix | 4 | POST | /add_sandwich | 1 | Baptiste
304 | 2 | modifier 1 sandwich | modifier la description, le nom ou le prix pour chaque taille d'un sandwich | 3
305 | 1 | s'authentifier comme staff gestionnaire | identifiant + passwd – contrôle d'accès | 4 | POST | /connexion | 1 | Baptiste/Islam
306 | 3 | obtenir un TDB | nbre de commandes + C.A. journée | 4
79
|  |  | TOTAL points : | 100